## DATAS - DJS
DATA | RESPONSÁVEL | OK? | TAREFAS | Descrição | Comentários
2025-08-04 | Daniel | TRUE | Reunião inicial, definir projetos e metas, criar repositórios | Criar repositório no Github com divisão dos diretórios e arquivos. Definir datas e descrição dos projetos | Link do repositório Github com os projetos https://github.com/Danntav/GEEC
22/4/2025 | Luan | FALSE | Pesquisa sobre Jogos, Engines, Linguages para games | Pesquisar sobre desenvolvimento de jogos. Engines para jogos específicos. Programação de jogos "from scratch" (do zero, sem engine). Tipos de jogos.Apresentar ao grupo vantagens e desvantagens dessas abordagens.
2025-06-04 | Jorge/Luan | FALSE | Definir conceitos do jogo e plataforma | Escolher um tipo de jogo, trazendo opções(2D, 3D, plataforma, shooter...). Definir plataforma (PC, android, iOS).Será um jogo com várias fases? Isométrico?
2025-06-04 | Luan | FALSE | Definição da Linguagem/Engine e ferramentas que serão utilizadas | Escolher a melhor engine para o projeto. Porque? Descrever quais outras ferramentas serão usados (ex:.vscode, editor de sprites, sites com galeria de sons)
2025-03-05 | Luan | FALSE | Definir mecânicas básicas | Mostrar como será o básico do jogo: fases, personagem, movimentação, golpes, ambiente, inimigos, etc.
//2025 | Jorge | FALSE | Esboço Inicial da Interface | Mostrar uma versão inicial
//2025 | Luan | FALSE | Desenvolvimento | Desenvolver o jogo. Trazer todo reunião o progresso e o que ainda falta (ou próximo passo).
//2025 | Jorge | FALSE | Design e criação dos elementos gráficos | Criar sprites de todos os elementos (personagem, skins, ambiente, inimigos, skybox...). Trazer todo reunião o progresso e o que ainda falta (ou próximo passo).
//2025 | Jorge | FALSE | Level Design | Modelar como será as fases. Balanceamento do jogo.
//2025 | Jorge/Luan | FALSE | Melhorias
//2025 | Jorge | FALSE | Criar Menus | Criar menus inicial, seleção de fase, opções e sair
//2025 | Luan | FALSE | Testes e Validação | Testes e correção de bugs. Ajustar o balanceamento do jogo.
//2025 | Jorge/Luan | FALSE | Documentação e Treinamento | Criar um guia de passo a passo do desenvolvimento do projeto. Mostrar os conceitos aprendidos, junto com os pontos que achou fácil e difícil. Mostrar todas as ferramentas utilizadas.
Final de Nov | Jorge/Luan | FALSE | Entrega Final + Apresentação | Demonstrar e disponibilizar o jogo ao grupo. Discutir melhorias.