## Cronograma
Tarefa | 2ª Quinzena de abril | 1ª Quinzena de maio | 2ª Quinzena de maio | 1ª Quinzena de junho | 2ª Quinzena de junho | 1ª Quinzena de agosto | 2ª Quinzena de agosto | 1ª Quinzena de setembro | 2ª Quinzena de setembro | 1ª Quinzena de outubro | 2ª Quinzena de outubro | 1ª Quinzena de novembro | 2ª Quinzena de novembro | 2026
Fase 1: Planejamento e Definição
Escopo do site e mapa do site
Identidade visual e plataforma
Fase 2: Desenvolvimento
Layout, design e estrutura
Funcionalidades principais e conteúdo
Responsividade, SEO e CMS
Fase 3: Testes e Lançamento
Testes de funcionalidade e usabilidade
Otimização, correção de erros e ajustes
Lançamento e divulgação
Manutenção, atualização e feedback
Fase 1: Planejamento e Definição | Fase 2: Desenvolvimento |  | Fase 3: Testes e Lançamento
Escopo do site e mapa do site | Layout, design e estrutura |  | Testes de funcionalidade e usabilidade
Pesquisa de sites similares: Identificar boas práticas e funcionalidades relevantes; Elaboração do escopo do site: Definição das páginas, funcionalidades e conteúdo necessário; Criação do mapa do site (sitemap): Organização da estrutura e navegação do site. | Desenvolvimento do layout e design do site: Criação dos wireframes e protótipos; Implementação da estrutura do site: Criação das páginas e organização do conteúdo; |  | Testes de funcionalidade: Verificação de links, formulários, etc. Testes de usabilidade: Avaliação da facilidade de navegação e experiência do usuário.
Identidade visual e plataforma | Funcionalidades principais e conteúdo |  | Otimização, correção de erros e ajustes
Definição da identidade visual: Cores, fontes, logotipo e estilo geral do site. Escolha da plataforma de desenvolvimento: tentar a possibilidade de hospedar o site no servidor da univiçosa. Registro do domínio e contratação da hospedagem. | Desenvolvimento das funcionalidades principais: Formulários de contato, galerias de fotos, etc; Criação do conteúdo das páginas: Textos, imagens, vídeos, etc; |  | Otimização do desempenho do site: Velocidade de carregamento, etc; Correção de erros e ajustes finais.
| Responsividade, SEO e CMS |  | Lançamento e divulgação
| Otimização do site para dispositivos móveis (responsividade); Implementação de ferramentas de SEO (Search Engine Optimization). Implementação de um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS). |  | Lançamento oficial do site. Buscar as formas possíveis de divulgação do site na univiçosa.
Manutenção, atualização e feedback
Manutenção e atualização do site: Adição de novo conteúdo, correção de erros, etc; Coleta de feedback dos usuários para melhorias contínuas.

## Etapas detalhadas
Fase 1: Planejamento e Definição
Escopo do site e mapa do site
Pesquisa de sites similares: Identificar boas práticas e funcionalidades relevantes; Elaboração do escopo do site: Definição das páginas, funcionalidades e conteúdo necessário; Criação do mapa do site (sitemap): Organização da estrutura e navegação do site.
Identidade visual e plataforma
Definição da identidade visual: Cores, fontes, logotipo e estilo geral do site. Escolha da plataforma de desenvolvimento: tentar a possibilidade de hospedar o site no servidor da univiçosa. Registro do domínio e contratação da hospedagem.
Fase 2: Desenvolvimento
Layout, design e estrutura
Desenvolvimento do layout e design do site: Criação dos wireframes e protótipos; Implementação da estrutura do site: Criação das páginas e organização do conteúdo;
Funcionalidades principais e conteúdo
Desenvolvimento das funcionalidades principais: Formulários de contato, galerias de fotos, etc; Criação do conteúdo das páginas: Textos, imagens, vídeos, etc;
Responsividade, SEO e CMS
Otimização do site para dispositivos móveis (responsividade); Implementação de ferramentas de SEO (Search Engine Optimization). Implementação de um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS).
Fase 3: Testes e Lançamento
Testes de funcionalidade e usabilidade
Testes de funcionalidade: Verificação de links, formulários, etc. Testes de usabilidade: Avaliação da facilidade de navegação e experiência do usuário.
Otimização, correção de erros e ajustes
Otimização do desempenho do site: Velocidade de carregamento, etc; Correção de erros e ajustes finais.
Lançamento e divulgação
Lançamento oficial do site. Buscar as formas possíveis de divulgação do site na univiçosa.
Manutenção, atualização e feedback
Manutenção e atualização do site: Adição de novo conteúdo, correção de erros, etc; Coleta de feedback dos usuários para melhorias contínuas.